## Лист1
№ | Название этапа | Ответственное лицо | Дата начала | Длительность | Дата окончания | Входная информация | Форма отчетности
1 | Предварительная оценка | Проект-менеджер | 2021-01-10 | 2 | 2021-01-12
Договор на проектирование
2 | Анализ объекта автоматизации | Проект-менеджер | 2021-01-13 | 2 | 2021-01-15
3 | Составление ТЗ | Проект-менеджер | 2021-01-16 | 3 | 2021-01-19
4 | Планирование | Проект-менеджер | 2021-01-20 | 1 | 2021-01-21
5 | Согласование | Проект-менеджер | 2021-01-22 | 3 | 2021-01-25
Договор на разработку
6 | Разработка системных компонентов | Разработчик | 2021-01-26 | 50 | 2021-03-17
7 | Разработка интерфейса | Разработчик | 2021-03-18 | 9 | 2021-03-27
8 | Разработка инсталляции | Разработчик | 2021-03-28 | 5 | 2021-04-02
9 | Отладка | Разработчик | 2021-04-03 | 17 | 2021-04-20
10 | Тестирование | Разработчик | 2021-04-21 | 12 | 2021-05-03
11 | Документирование | Проект-менеджер | 2021-05-04 | 14 | 2021-05-18
12 | Сборка | Проект-менеджер | 2021-05-19 | 5 | 2021-05-24
Акт об установке системы в опытную эксплуатацию
13 | Опытная эксплуатация | Проект-менеджер | 2021-05-25 | 7 | 2021-06-01
Акт ввода в промышленную эксплуатацию
14 | Промышленная эксплуатация | Проект-менеджер | 2021-06-02